## Hoja1
Cronograma de iteraciones
Iteracion | Semana iteración | Objetivos | Fecha límite | Fecha completada | Quienes lo realizan | Comentarios
1 | 1 | Corregir visión del proyecto | 2023-02-13 | 2023-02-08 | Juan Diego Echeverry
1 | 1 | Diagrama de Casos de Uso | 2023-02-13 | 2023-02-11 | Santiago Yañez
1 | 1 | Outline de los dos Casos de Uso seleccionados | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Andres Rincón | (Debe tener pantalla + objetivos + flujos alternativos + flujos básicos)
1 | 1 | Plan de iteraciones | 2023-02-13 | 2023-02-08 | Juan Diego Echeverry
1 | 1 | Cronograma iteración 1 | 2023-02-13 | 2023-02-09 | Juan Diego Echeverry
1 | 1 | Actualizar documento del Word | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Maria Paula | Debe contener todos los elementos mencionados arriba
1 | 2 | Crear MVC | 2023-02-22 |  |  | Modelo Vista Controlador en Visual Paradigm
1 | 2 | Crear proyecto JavaFx y vincularlo a GitHub | 2023-02-22
1 | 2 | Crear pantallas de primer Casos de Uso seleccionados | 2023-02-22 |  |  | 2 Casos de Uso
1 | 2 | Crear clases del MVC en en proyecto | 2023-02-22
1 | 2 | Crear flujos normales y flujos alternos de los C.U elegidos | 2023-02-22
1 | 2 | Revisión y corrección de errores de pantallas | 2023-02-22
1 | 2 | Revisión y corrección de errores de código | 2023-02-22
1 | 2 | Documentación del código del proyecto | 2023-02-22 |  |  | Deben revisarse las pantallas y el código antes de documentar
1 | 3 | Tener una base de datos | 2023-03-01 |  |  | Oracle SQL preferiblemente
1 | 3 | Crear modelo relacional | 2023-03-01
1 | 3 | Crear DDL de la base de datos | 2023-03-01
1 | 3 | Conectar proyecto con base de datos | 2023-03-01 |  |  | Conectar la base de datos a partir de DAO (Data Access Object)
1 | 3 | Test de la aplicación en usuarios | 2023-03-01 |  |  | Usuarios a nuestra elección, dejar por escrito las observaciones
1 | 3 | Revisión y corrección de errores de pantallas | 2023-03-01
1 | 3 | Revisión y corrección de errores de código | 2023-03-01
1 | 3 | Actualizar documentación del código del proyecto | 2023-03-01
1 | 4 | Test de la aplicación en usuarios | 2023-03-08 |  |  | Usuarios a nuestra elección, dejar por escrito las observaciones
1 | 4 | Test de la aplicación en usuarios | 2023-03-08
1 | 4 | Revisión y corrección de errores de pantallas | 2023-03-08
1 | 4 | Actualizar documentación del código del proyecto | 2023-03-08 |  |  | Deben revisarse las pantallas y el código antes de documentar
1 | 5 | Revisión y corrección de errores de código | 2023-03-14
1 | 5 | Actualizar documentación del código del proyecto | 2023-03-14 |  |  | Deben revisarse las pantallas y el código antes de documentar
1 | 5 | Entrega iteración 1 | 2023-03-15