## Hoja1
Cronograma de iteraciones
Iteracion | Semana iteración | Objetivos | Fecha límite | Fecha completada | Quienes lo realizan | Comentarios | Columna1
1 | 1 | Corregir visión del proyecto | 2023-02-13 | 2023-02-08 | Juan Diego Echeverry | 30
1 | 1 | Diagrama de Casos de Uso | 2023-02-13 | 2023-02-11 | Santiago Yañez | 30
1 | 1 | Outline de los dos Casos de Uso seleccionados | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Andres Rincón | 60 | (Debe tener pantalla + objetivos + flujos alternativos + flujos básicos)
1 | 1 | Plan de iteraciones | 2023-02-13 | 2023-02-08 | Juan Diego Echeverry | 60
1 | 1 | Cronograma iteración 1 | 2023-02-13 | 2023-02-09 | Juan Diego Echeverry | 60
1 | 1 | Actualizar documento del Word | 2023-02-13 | 2023-02-13 | Maria Paula | 60 | Debe contener todos los elementos mencionados arriba
1 | 2 | Crear UML | 2023-02-17 | 2023-02-15 | Juan Diego Echeverry | 60
1 | 2 | Crear MVC Front End | 2023-02-17 | 2023-02-16 | Juan Diego Echeverry | 30
1 | 2 | Crear MVC de control | 2023-02-17 | 2023-02-16 | Juan Diego Echeverry | 30
1 | 2 | Revisar UML | 2023-02-18 | 2023-02-18 | Santiago Yañez | 20
1 | 2 | Revisar MVC | 2023-02-18 | 2023-02-18 | Santiago Yañez | 30
1 | 2 | Corregir UML | 2023-02-19 | 2023-02-18 | Santiago Yañez | 60
1 | 2 | Corregir MVC en general | 2023-02-19 | 2023-02-18 | Juan Diego Echeverry | 60
1 | 2 | Corregir cronograma | 2023-02-19 | 2023-02-19 | Todos | 60 | Se necesita tener el MVC corregido para hacer la tarea
1 | 2 | Crear proyecto JavaFx y vincularlo a GitHub | 2023-02-19 | 2023-02-17 | Juan Diego Echeverry | 20
1 | 2 | Crear pantalla de primer Casos de Uso | 2023-02-20 | 2023-02-17 | Juan Diego Echeverry | 60
1 | 2 | Revisión de pantallas | 2023-02-20 | 2023-02-19 | Todos | 20
1 | 2 | Documentación de modelo MVC | 2023-02-22 |  |  | 60
1 | 2 | Documentación de Caso de Uso 1 | 2023-02-22 |  |  | 60
1 | 3 | Corrección de pantallas | 2023-03-24 | * |  | 60
1 | 3 | Tener una base de datos | 2023-03-24 | * |  | 10
1 | 3 | Crear modelo relacional | 2023-03-24 | * |  | 60
1 | 3 | Revisar modelo relacional | 2023-03-25 | * |  | 20
1 | 3 | Corregir modelo relacional | 2023-03-25 | * |  | 60
1 | 3 | Crear DDL de la base de datos | 2023-03-25 | * |  | 5
1 | 3 | Revisar avances y ajustar cronograma | 2023-03-25 | * |  | 30
1 | 3 | Conectar proyecto con base de datos | 2023-03-26 | * |  | 20 | Conectar la base de datos a partir de DAO (Data Access Object)
1 | 3 | Test de la aplicación en usuarios | 2023-03-26 | * |  | 20 | Usuarios a nuestra elección, dejar por escrito las observaciones
1 | 3 | Revisión de pantallas | 2023-03-26 | * |  | 20
1 | 3 | corrección de errores de pantallas | 2023-03-28 | * |  | 60
1 | 3 | Revisión de errores de código | 2023-03-26 | * |  | 20
1 | 3 | corrección de errores de código | 2023-03-28 | * |  | 60
1 | 3 | Documentación de modelo relacional | 2023-03-01 | * |  | 60
1 | 3 | Documentación C.U 1 | 2023-03-01 | * |  | 30
1 | 4 | Test de la aplicación en usuarios | 2023-03-03 | * |  | 20 | Usuarios a nuestra elección, dejar por escrito las observaciones
1 | 4 | Revisión de pantallas | 2023-03-04 | * |  | 20
1 | 4 | corrección de errores de pantallas | 2023-03-05 | * |  | 60
1 | 4 | Revisión de errores de código | 2023-03-05 | * |  | 60
1 | 4 | Documentacion C.U 1 | 2023-03-08 | * |  | 20
1 | 5 | corrección de errores de código (antes de entrega) | 2023-03-14 | * |  | 20
1 | 5 | Actualizar documentación del código del proyecto | 2023-03-14 | * |  | 60
1 | 5 | Entrega iteración 1 | 2023-03-15 | * |  | 0
#REF!